## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Vũ Văn Hiếu | Vũ Ngọc Bội | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát Game 2048 | Khảo sát hình ảnh Game | X | X | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 20/9/2019 | 25/9/2019
| Tìm hiểu cách hoạt động Game | X |  | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 20/9/2019 | 25/9/2019
| Tìm hiểu ngăn xếp ứng dụng trong Game |  | X | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 20/9/2019 | 25/9/2019
Triển Khai Làm Game 2048 | Chọn ngôn ngữ làm game (C#,C++, Java) | X | X | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-09-26 | 2019-09-30
| Tạo hình ảnh đồ họa Game |  | X | 2019-10-01 | 2019-10-05 | 2019-10-01 | 2019-10-05
| Xử lí random ra số ( 2, 4 ) và cộng dồn điểm | X |  | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 2019-10-01 | 2019-10-09
| Xử lí di chuyển các phím (Up, Down, Left, Right) | X |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-10 | 2019-10-15
| Xử lí game kết thúc ( hiện thông báo, reset lại Game) |  | X | 2019-10-06 | 2019-10-15 | 2019-10-06 | 2019-10-15
| Tạo chức năng undo |  | X | 2019-10-16 | 2019-10-25 | 2019-10-16 | 2019-10-25
Viết Báo Cáo | Làm file báo cáo Word | X |  | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-16 | 2019-10-31
| Làm file báo cáo PowerPoint | X | X | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 2019-10-26 | 2019-10-31